## Sheet0
市级项目支出绩效自评价表
2023年度
填报单位: | 无锡市医疗保障局（本级） |  | 项目名称: | 医保改革及管理工作经费
项目概况 | 医保改革及管理工作经费项目2023年预算金额60万元，2022年预算金额为65万元，全年实际支出54.82万元，预算执行率91.4%。 1.工作经费30万元，为全面推进按疾病诊断相关分组（DRG）付费国家试点、全面落实省、市关于实施基本医疗保险和生育保险市级统筹、进一步规范基本医疗保险特药管理等重点工作领域改革，安排工作推进经费。 2.培训费11万元。 对全市所有定点医药机构、经办机构开展DRGS政策培训及相关法律法规培训。 3.短信网关服务费15万元。向电信运营商购买服务用于向参保对象发送业务服务短信。 4.微信公众号、门户网站智能客服1套，4万。
评价指标 |  |  | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2
|  | 立项依据充分性 | 充分 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 达成预期目标 | 3
|  | 预算执行率 | ＝100% | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 91.37% | 2.74
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 4
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 6
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2
成本 | 经济成本
社会成本
生态成本
产出指标 | 数量指标 | DRG/DIP实际付费覆盖二级以上综合性医疗机构比例 | ＝100% | 10 |  | 100.00% | 10
| 质量指标 | 住院按照DRG/DIP支付的统筹基金费用占住院统筹基金总费用的比例 | ＝70% | 10 |  | 70.00% | 10
| 时效指标 | 稳步推进个人账户改革门诊共济政策 | ＝100% | 10 |  | 100.00% | 10
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 经办服务满意度 | ＝95% | 40 |  | 95.00% | 40
生态效益
可持续影响
满意度指标 | 服务对象满意度
总计 |  |  |  | 100 |  |  | 99.74
绩效等级 | 优
主要成效 | 继续推进DRG国家示范点城市建设。2023年，DRG实际付费医疗机构扩大到109家，实现符合条件提供住院服务的医疗机构DRG付费改革全覆盖。2023年，按DRG结算统筹基金占住院统筹基金总支出的86.48%，病种覆盖率达到98%，入组率达到99%以上，提前实现了国家和省要求的DRG付费改革“四个全覆盖”目标。一是制定年度工作计划。根据国家局和省局安排部署，制定我市DRG支付方式改革2023年行动计划。二是调整病组权重。邀请国家DRG专家、市卫健委和全市29个医疗机构的142名学科专家对所有分组进行了逐一论证，在保持各MDC大类总权重不变的原则下进行权重调整，使付费标准更加贴近临床需求、体现医疗服务技术含量，最终上调权重77组、下调92组。三是落实技术评价与争议处理工作。立足本地实际，建立完善争议问题发现、研究解决和结果反馈机制。四是出台《无锡市2023年DRG付费结算方案》。优化费率设置，调整考核清算系数，增加药品（医用耗材）专项预算评价，并新增多项支持政策，进一步强化DRG付费的科学性和公平性。五是高质量完成国家指导组交叉调研评估工作。贯彻落实国家和省关于待遇清单和门诊共济有关工作部署,多措并举积极稳妥推进改革落地。一是提升门诊统筹待遇。在基金运行平稳前提下，降低门诊统筹基金使用门槛，提高最高支付限额，并将全市所有定点零售药店、门诊部所提供的用药保障服务纳入门诊保障范围，充分发挥定点零售药店、门诊部所便民、可及的作用。二是施行家庭共济相关举措。家庭成员发生的符合个人账户资金使用范围的费用，可以通过个人账户家庭共济的方式进行分担，进一步拓展了个人账户功能、提高了医保基金使用效率，减轻了群众医疗费用负担。
存在问题 | 需进一步提升预算编制准确性。
整改措施 | 1.抓好DRG付费国家示范点城市建设，保持全国领先优势。完善总额预算精算模型，提升区域总额科学性，加快完善国家平台DRG支付子系统无锡本地化应用。根据《2023年DRG付费结算方案》做好结算情况的跟踪、分析工作。完善与门诊共济保障相适应的门诊医保支付方式改革，制定配套结算办法，持续做好政策宣传，跟踪落实进度和政策实施效果。2.强化预算编制科学性，推进预算执行进度。